Приложение

к решению Собрания  депутатов

муниципального образования

Иваньковское  Ясногорского района

от ________  № _______

1.  Паспорт  муниципальной  Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иваньковское  Ясногорского района

на 2017 – 2031 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Ясногорский район |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Специализированные предприятия и Управляющие компании, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Иваньковское Ясногорского района |
| Цели программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Иваньковское Ясногорского района |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Иваньковское Ясногорского района. Привлечение инвестиций в жилищно- коммунальный комплекс. |
| Целевые показатели | Снижение общего износа основных фондов коммунального комплекса к 2031 году до 10 процентов, увеличение доли частных инвестиций в общем объеме вложений в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры к 2031 году - 60 процентов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы — с 2017 по 2031 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего 320.59 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 г. – 15.98 млн. руб.; - 2018 г. – 19.4 млн. руб.; - 2019 г. – 15.77 млн. руб.; - 2020-2031 г.г. – 269.44 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |

2 . Характеристика существующего состояния  систем коммунальной инфраструктуры.

В коммунальный комплекс муниципального образования город Иваньковское Ясногорского района входят:   46.2 км водопроводных сетей, 18 артскважин,  0.950 км тепловых сетей,  28.6 км канализационных сетей,  3 котельных.

Котельные – постройки 1957-2002 г.г., физический износ - от 60 до 80%.

Тепловые сети – год ввода в эксплуатацию – 1957 – 1999, физический износ - от 60 до 80%.

Водопроводные сети – год ввода в эксплуатацию – 1963 – 1993, физический износ - 80%.

Канализационные сети - год ввода в эксплуатацию – 1957 – 2010, физический износ –  70 %.

Очистные сооружения – год ввода в эксплуатацию – 1986 г.г., физический износ  - 100 %.

3. План развития муниципального образования Иваньковское  и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

с. Богословское

Необходимо строительство магистральных инженерных  коммуникаций: строительство очистных сооружений, замена канализационных сетей (1.5 км), водопровода (1.86 км),  реконструкция котельной.

с. Иваньково

Необходимо  строительство магистральных инженерных коммуникаций: очистных сооружений, замена канализационных сетей (6.8 км.), водопровода (2.11 км.)

с. Климовское

Необходимо  строительство  инженерных сетей: очистные сооружения, замена канализационных сетей (7.9 км.), водопровод (0.4 км.)

п. Есуковский

Необходимо строительство инженерных сетей: очистные сооружения, замена канализационных сетей (3.1 км.), водопровод (0.6 км.)

с. Григорьевское

Необходимо строительство инженерных сетей: очистные сооружения, замена канализационных сетей (4.4 км.), водопровод (0.681 км )

4. Перечень мероприятий  и целевых показателей

| Наименование мероприятия | Ед. изм. (км,м3/сут., и т.д.) | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020- 2031 годы | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Иваньково | км | 2.11 |  |  | 1.4 | 0.71 | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорский район |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Богословское | км | 1.86 | 1.86 |  |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Есуковский | км | 0.6 | 0.6 |  |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Григорьевское | км | 0.681 | 0.681 |  |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорскогог района |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Богословское | км | 1.5 | 1.5 |  |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Иваньково | км. | 6.8 |  | 6.8 |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Климовское | км. | 7.9 |  | 3.2 | 4.7 |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Григорьевское | км. | 4.4 |  | 2.1 | 2.3 |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Замена ветхих канализационных сетей п. Есуковский | км. | 3.1 |  |  | 1.2 | 1.9 | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Строительство очистных сооружений в п. Есуковский | шт. | 1 |  |  | 1 |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Строительство очистных сооружений в с. Климовское | км | 1 |  |  | 1 |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Строительство очистных сооружений в с. Иваньково | шт. | 1 |  |  |  | 1 | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Строительство очистных сооружений с. Григорьевское | шт. | 1 |  |  |  | 1 | Комитет жизнеобеспечение АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Строительство очистных сооружений в с. Богословское | шт. | 1 |  |  |  | 1 | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы теплоснабжения с. Богословское 1. вывод из эксплуатации неэффективной котельной; 2. строительство модульной котельной | Объект объект | 1 1 |  | 1 |  | 1 | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация с. Кутуково | млн. руб. |  | 1.1 |  |  |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Газификация с. Восемское | млн. руб. |  | 1.4 |  |  |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Газификация с. Красино - Убережное | млн. руб. |  |  | 1.6 |  |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Газификация с. Кузьмищево | млн. руб. |  | 1.2 |  |  |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Газификация д. Белугино | млн. руб. |  |  | 1.2 |  |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Газификация д. Страхово | млн. руб. |  |  |  | 1.5 |  | По программе газификации населенных пунктов Ясногорского района |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | м3 | 275 | 150 | 125 |  |  | Комитет жизнеобеспечения АМО Иваньковское Ясногорского района |

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Ед. изм. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020- 2031 годы |
| Повышение качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения | - замена ветхих водопроводных сетей | 5.251 км | % | 89.51 | 100 |  |  |
|  | - замена ветхих канализационных сетей | 23.7 км | % | 59.95 | 89.35 | 100 |  |
|  | - реконструкция очистных сооружений | 5 ед. | ед. |  | 1 | 1 | 5 |
| Повышение качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения | Реконструкция системы теплоснабжения с. Богословское | 1 | ед. | 1 |  |  |  |
| Повышение качества и обеспеченности населения услугами газоснабжения | Строительство газопровода | 6.4 км | % | 53.75 | 83.91 | 100 |  |
|  | Строительство ГРП | 7 ед. | % | 4 | 6 | 7 |  |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации | Ликвидация стихийных свалок | 275 м3 | % | 79.88 | 100 |  |  |

5.    Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий,   предусмотренных программой

| Наименование мероприятия | Объем необходимых инвестиций, млн. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВнбИ |  |
| Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центрального водоснабжения и водоотведения (согласно утвержденных схем водоснабжения и водоотведения), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения | 98.64 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Богословское | 1.86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Водоснабжение с. Иваньково | 2.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Водоснабжение с. Климовское | 0.78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Водоснабжение п. Есуковский | 0.74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Водоснабжение с. Григорьевское | 1.46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Богословское | 3.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Иваньково | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей с. Климовское | 7.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих камализационных сетей с. Григорьевское | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей п. Есуковский | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Строительство очистных сооружений п. Есуковский | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство очистных сооружений с. Григорьевское | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство очистных сооружений с. Климовское | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство очистных сооружений с. Иваньково | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство очистных сооружений с. Богословское | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения | 6.73 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы теплоснабжения с. Богословское | 4.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами газоснабжения | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| Газификация с. Кутуково | 1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Газификация с. Восемское | 1.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Газификация с. Красино - Убережное | 1.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Газификация с. Кузьмищево | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Газификация д. Белугино | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Газификация д. Страхово | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.05.6 | 0.011 | 0.003 | Средства местного бюджета |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

6. Обосновывающие материалы.

6.1. Действующие  тарифы на ресурсы

| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживающее предприятие | Утвержденный тариф, руб/Гкал | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, Гкал в мес./м2 |
| ООО «Веста» | 2071.15 | Постановление от 14.11.2014г. № 587 | 19.06.2015г. | 0,015728 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Обслуживающее предприятие | Утвержденный тариф, руб/м3 | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, м3/чел |
| МУП МО Иваньковское Ясногорского района «ЖКХ» | 28.56 | Постановление от 14.11.2014г. № 587 | 19.06.2015г. | 6,97 |

6.2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

6.2.1. Система  водоснабжения муниципального образования Иваньковское Ясногорского района

Водоснабжение населенных пунктов на территории муниципального образования производится из подземных источников – артскважин и колодцев. Эксплуатируют объекты водоснабжения: МУП МО Иваньковское Ясногорского района «ЖКХ».

На территории муниципального образования Иваньковское Ясногорского района находятся 18 артезианских скважин, Общая протяженность водопроводных сетей составляет 46.2 км., в т.ч. ветхих 38.4 км.

Средний уровень износа артезианских скважин составляет – от 75% до 90%.

Режим эксплуатации скважин круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой водой к ее экономическому использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно – технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 10% до 20%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономичному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно – питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основные мероприятия по водоснабжению:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

6.2.1.2 План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения.

| № | Наименование мероприятия | Стоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 3000 т.р. |
| 2 | Замена стальных водопроводов | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 5000 т.р. |
| 3 | Внедрение систем по очищению сырой воды | - | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - |
| 4 | Замена запорной арматуры | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 2500 т.р. |
| Итого: 27100 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.3 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| № | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |
| 1 | Бурение скважин | 600 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 4000 |
| 3 | Строительство насосных станций | 8000 |
| Итого: 12600 тыс.руб. |  |  |

6.2.1.4 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Стоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей | - | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 600 т.р. | 3600 т.р. |
| 2 | Замена стальных водопроводов | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 1000 т.р. | 5000 т.р. |
| 3 | Внедрение систем по очищению сырой воды | - | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - |
| 4 | Замена запорной арматуры | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 500 т.р. | 2500 т.р. |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям | - | - | - | - | - | - | 9000 т.р. |
| 6 | Строительство повысительных станций для обеспечения водой новых территорий | - | - | - | - | - | - | 10000 т.р. |
| Итого: 46100 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.5 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| № | Наименование мероприятия | Стоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | Установка регистраторов давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 12000 т.р. |
| 2 | Установка регистраторов давления: на абонент на насосных станциях | - | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 1500 т.р. | 6000 т.р. |
| Итого: 40500 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.6 План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| № | Наименование мероприятия | Стоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Установка счетчиков на: водозаборных сооружениях | - | - | 2000 т.р. | 2000 т. р. | - | - | - |
| 2 | Насосных станциях | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - |
| 3 | абонентах | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - |
| 4 | Внедрение систем дистанционной передачи данных по водопотреблению | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - |
| Итого: 16000 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.1.7 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции, тыс. рублей

| № | Наименование мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 10410 |
| Итого: 22902 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2. Система водоотведения МО Иваньковское Ясногорского района

На территории муниципального образования Иваньковское Ясногорского района Тульской области очистных сооружений нет.

Водоотведение в жилых домах осуществляется в частные выгребные ямы.

Протяженность канализационных сетей муниципального образования Иваньковское Ясногорского района— 28.6 км, износ- 70%.

Реконструкция очистных сооружений направлена  на снижение негативного воздействия иловых карт на окружающую природную среду.

6.2.2.1 План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

| № | Мероприятие | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 3 км | 3 км | 3 км |
| 2 | Строительство очистных сооружений на 3000 м3\сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | м3\сутки | 1000 м3\сутки | 1000 м3\сутки |

6.2.2.2 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. |
| 2 | Строительство новых канализационных труб | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 2000 т.р. |
| 3 | Строительство очистных сооружений на 3000 м3\сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | 6000 т.р. | 6000 т.р. | 6000 т.р. |
|  | Итого: | 10000 т.р. | 10000 т.р. | 10000 т.р. |

6.2.2.3 Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

Таких возможностей нет, из – за большого износа всей системы водоотведения МО Иваньковское.

6.2.2.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

| № | Мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб | 2000 т.р. | 2000 т.р. | 12000 т.р. |
| 2 | Строительство новых канализационных труб | 12000 т.р. | 12000 т.р. | 12000 т.р. |
| 3 | Строительство очистных сооружений на 3000 м3\сутки (постепенный ввод в эксплуатацию) | 6000 т.р. | 26000 т.р. | 60000 т. р. |
|  | Итого: | 20000 т.р. | 40000 т.р. | 64000 т.р. |

6.2.3. Тепловое хозяйство МО Иваньковское.

| № п/п | Наименование | Год постройки | Марка котлов/ кол-во | Физический износ, % | Вид топлива | Уст. мощн. котельной Гкал/час | Размер подключенных нагру зок Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Иваньково , больница | 2001 | КСВаУ-0.63 | 60 | пр.газ | 1.26 | 0.14 |
| 2 | с. Иваньково, школа | 2001 | Хопер - 100 | 60 | пр.газ | 0.32 | 0.21 |
| 3 | с. Богословское | 1972 | НР - 18 | 70 | пр.газ | 2.27 | 0.32 |

6.2.3.1 Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Кол-во переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 - 2021 |  | 2022 - 2027 |  |
|  |  | ед | нм3 | ед | нм3 |
| с. Кутуково | 20 | 20 | 68000 |  |  |
| с. Восемское | 75 |  |  | 75 | 248000 |
| Итого | 95 | 20 | 68000 | 75 | 248000 |

Одним из вариантов модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда с. Богословское является перевод на поквартирные источники отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Центральная №№ 11, 13, 15, 19; по ул. Дубровских №№ 1, 6: ул. Студенческая № 4 в с. Богословское Ясногорского района Тульской области. В связи с тем, что для проведения реконструкции системы теплоснабжения многоквартирных домов необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений, сроки реализации будут определяться собственниками самостоятельно.

6.2.3.2 Перспективы модернизации системы теплоснабжения объектов социальной сферы.

| Наименование населенного пункта, объекта | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 – 2021 | 2022 – 2027 |
| п. Есуковский Есуковский СДК | Установка АОГВ | 0.8 |  |
| д. Григорьевское Григорьевский СДК | Установка АОГВ | 0.6 |  |
| ФАП (д. Григорьевское, пос. Есуковский, с. Климовское) | Установка АОГВ | 1.0 | 1.0 |

Одним из вариантов модернизации системы теплоснабжения объектов социальной сферы с. Богословское является перевод на автономный источник (модульная котельная) отопления и горячего водоснабжения зданий детского сада с. Богословское Ясногорског района Тульской области.

6.2.3.3 Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения МО Иваньковское.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем вводимых, реконструируемых, модернизируемых мощностей | Расходы на реализацию мероприятий, ты. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Богословское |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пм | 249 | 3542 | 2017 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчепанием эксплуатационного ресурса | пм | 116 | 2008, 08 | 2018 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пм | 525 | 10465 | 2021 |
| 4 | Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной | комплект | 1 | 1114,29 | 2018 |
| 5 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | комплект | 1 | 469,31 | 2017 |
| 6 | Установка оборудования ХВО | комплект | 1 | 84,32 | 2017 |
| Итого 17684,1 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Иваньково (школа) |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пм | 200 | 1677,2 | 2023 |
| 2 | Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной | комплект | 1 | 1114,3 | 2018 |
| 3 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной | комплект | 1 | 387,2 | 2023 |
| 4 | Установка оборудования ХВО | комплект | 1 | 43.5 | 2023 |
| Итого 3222,2 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Иваньково (больница) |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | пм | 750 | 7292,4 | 2022 |
| 2 | Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной | комплект | 1 | 1114,3 | 2018 |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной | комплект | 1 | 371,7 | 2022 |
| 4 | Установка оборудования ХВО | комплект | 1 | 45.4 | 2022 |
| Итого 8823,8 |  |  |  |  |  |

| № | Наименование работ | Дата начала проектных работ | Дата окончания проектных работ | Дата начала этапа закупки оборудования | Дата конца этапа закупки оборудования | Дата начала строительных работ | Дата начала строительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Иваньково (школа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 200 пм О80 мм | 16.01.23 | 01.03.23 | 15.03.23 | 15.05.23 | 01.06.23 | 31.09.2023 |
| 2 | Установка и настройкка КИПиА, диспетчеризация котельной | 15.01.18 | 01.03.18 | 15.03.18 | 15.05.18 | 01.06.18 | 31.09.2018 |
| 3 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной | 16.01.23 | 01.03.23 | 15.03.23 | 15.05.23 | 01.06.23 | 31.09.2023 |
| 4 | Установка оборудования ХВО | 16.01.23 | 01.03.23 | 15.03.23 | 15.05.23 | 01.06.23 | 31.09.2023 |
| Котельная с. Иваньково (больница) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 750 пм О80 мм | 17.01.22 | 01.03.22 | 15.03.22 | 15.05.22 | 01.06.22 | 31.09.2022 |
| 2 | Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной | 15.01.18 | 01.03.18 | 15.03.18 | 15.05.18 | 01.06.18 | 31.09.2018 |
| 3 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной | 17.01.22 | 01.03.22 | 15.03.22 | 15.05.22 | 01.06.22 | 31.09.2022 |
| 4 | Установка оборудования ХВО | 17.01.22 | 01.03.22 | 15.03.22 | 15.05.22 | 01.06.22 | 31.09.2022 |
| Котельная с. Богословское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 249пм О80мм | 16.01.17 | 01.03.17 | 15.03.17 | 15.05.17 | 01.06.17 | 31.09.2017 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 116 пм О80 | 15.01.18 | 01.03.18 | 15.03.18 | 15.05.18 | 01.06.18 | 31.09.2018 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 525 пм О80, 100, 125 | 18.01.21 | 01.03.21 | 15.03.21 | 15.05.21 | 01.06.21 | 31.09.2021 |
| 4 | Установка и настройка КИПиА, диспетчеризация котельной | 15.01.18 | 01.03.18 | 15.03.18 | 15.05.18 | 01.06.18 | 31.09.2018 |
| 5 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной | 16.01.17 | 01.03.17 | 15.03.17 | 15.05.17 | 01.06.17 | 31.09.2017 |
| 6 | Установка оборудования ХВО | 16.01.17 | 01.03.17 | 15.03.17 | 15.05.17 | 01.06.17 | 31.09.2017 |

6.2.4. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Иваньковским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» и «Ясногорская РЭС»

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования 80 шт.

Основные мероприятия по электроснабжению на перспективу:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- внедрение системы АСКУЭ.

6.2.5. Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Алексинмежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно – бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей. Протяженность газопроводов составляет всего 102.510 км.

Основные мероприятия по газоснабжению на перспективу:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

6.2.6.Современное состояние системы санитарной очистки и уборки муниципального образования Иваньковское Ясногорского района

Решением собрания депутатов муниципального образования Иваньковское Ясногорского района от 31.05.2012 № 103 утверждены «Правила благоустройства на  территории муниципального образования Иваньковское Ясногорского района».

Правила устанавливают основные требования к организации уборки территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, охраны и содержания зеленых насаждений, освещения улиц, мелкорозничной торговли, а также к обеспечению чистоты и порядка в муниципальном образовании Иваньковское  Ясногорского района.

Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территории проводится предприятиями, организациями, гражданами, в ведении, пользовании, собственности, аренде которых находятся жилые дома (частный сектор), садовые дома, торговые, культурно-бытовые и другие здания, сооружения и земельные участки.

Для сбора твердых бытовых отходов пользуются системой несменяемых контейнеров, при которой отходы собираются в стационарные контейнеры, вместимостью   8 мЗ, а затем перегружаются в мусоровозы. В МО Иваньковское размещено  37 штук контейнеров вместимостью 8 мЗ.

Сбор и транспортирование твердых бытовых отходов к месту их размещения - полигону, осуществляется в основном по планово-регулярной схеме, в сроки, предусмотренные, санитарными правилами, по утвержденным графикам с использованием специальной техники.